关于印发《第14届国际泳联世界锦标赛静安区病媒生物防制保障工作方案》的通知

静爱卫〔2011〕5号

各成员单位：

开展病媒生物控制，是2011年上海第14届国际泳联世界锦标赛（简称“世锦赛”）公共卫生安全保障的重要内容之一。为使本届世锦赛期间不发生病媒生物危害事件，将病媒生物性传染病发生与流行的危险性降至最低，确保世锦赛顺利举成，根据市爱卫会下发的《第14届国际泳联世界锦标赛病媒生物防制保障工作方案》的具体工作要求，现将《第14届国际泳联世界锦标赛静安区病媒生物防制保障工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《第14届国际泳联世界锦标赛静安区病媒生物防制保障工作方案》

静安区爱国卫生运动委员会办公室

二○一一年四月十八日

附件：

第14届国际泳联世界锦标赛静安区病媒生物防制保障

工作方案

为全面落实2011年第14届国际泳联世界锦标赛（以下简称世锦赛）公共卫生安全保障任务，保障各项赛事活动顺利进行，根据赛事筹委会医疗保障部及市爱卫办的有关要求，特制定本方案。

# 一、工作目标

有效降低全区病媒生物密度，将病媒生物危害的风险降至最低。世锦赛期间全区不同场所的病媒生物控制应达到如下标准：

1、世锦赛训练场馆：

本区范围内的世锦赛训练场馆（静安游泳馆）室内的鼠、蟑、蚊、蝇密度以及外环境的蚊蝇孳生地和鼠征应低于上海市地方标准《鼠害与虫害预防与控制技术规范》（以下简称《地标》）；室内的防鼠和防蝇设施的合格率应达到《地标》规定的要求。

2、世锦赛训练场馆周边地区及定点医院：

训练场馆周边1000米范围地区外环境的蚊蝇孳生地和鼠征的控制应达到《地标》规定的要求。

本区辖区内的世锦赛定点医院（华山医院）的病媒生物控制应达到《地标》规定的要求。

3、全区其他地区和一般单位：

病媒生物控制基本达到《地标》规定的要求。

二、责任分工

（一）静安游泳馆和华山医院是做好本单位病媒生物控制工作的责任主体。各单位应及时清理各种杂物，清除垃圾、积水等病媒生物孳生地，安装和维护防鼠、防蝇设施，设置灭鼠毒饵屋、灭蚊（蝇）灯箱等基础设施并积极开展病媒生物的控制工作。区体育局、区卫生局负责督促相关单位的病媒生物控制工作。

（二）区爱卫办负责制定本区世锦赛病媒生物控制工作实施方案、应急预案等；组织全区各部门、各街道、各系统、各单位开展全区范围的病媒生物控制行动；督导检查静安游泳馆和华山医院的病媒生物防制措施的落实情况以及世锦赛病媒生物控制的相关协调工作；加强病媒生物应急处置队伍管理、做好世锦赛期间除害药械的储备和突发病媒生物事件应急处理。

（三）区疾病预防控制中心负责制定世锦赛病媒生物控制有关技术方案、用药方案等；负责组织实施静安游泳馆及周边1000米范围、华山医院等重要场所病媒生物监测、预警和防制技术指导及效果评估。

（四）各街道爱卫办负责组织本辖区范围内的病媒生物控制工作，重点要做好辖区内静安区游泳馆周边1000米范围内病媒生物的控制，督导检查辖区内静安区游泳馆和华山医院的病媒生物防制各项措施的落实。

三、具体措施和实施步骤

（一）准备阶段（2011年1月—3月）

1、制定世锦赛病媒生物控制保障工作方案、应急预案。

2、重新梳理病媒生物控制应急队伍成员并做好药械准备。

3、结合迎春整治全区开展以消灭越冬蚊蝇、清除蚊蝇孳生地的除害专项活动，静安区游泳馆和华山医院同步开展。

4、3月，全区开展春季灭鼠活动，有效降低鼠密度。

（二）推进阶段（2011年4月—6月）

1、4月底前全面完成世锦赛有关病媒生物控制工作的培训和应急演练。

2、5—6月，开展虫害集中消杀活动。以训练场馆为核心、周边1000米范围为重点，全区统一开展以清除蚊蝇孳生地、夏令蚊蝇压制高峰行动。

3、6月上旬，训练场馆和定点医院病媒生物控制应达标。6月中旬迎接全市对上述场所的病媒生物控制专项检查；6月下旬，参加全市性病媒生物控制应急演练活动。

（三）巩固阶段（2011年7月）

1、巩固、强化训练场馆及周边1000米范围病媒生物控制工作。

2、迎接市爱卫办对全市各比赛、训练场馆和接待宾馆、定点医院病媒生物控制整改情况的抽查。

3、做好应急准备，及时处置病媒生物相关突发事件。

四、工作要求

1、明确职责，落实责任。各成员单位要高度重视，明确职责，根据本方案制定切实有效的措施，设立病媒生物控制专项经费，确保世锦赛期间病媒生物控制所必要的经费支出，在人力、物力上予以保障。

2、加强协调，规范用药。各成员单位要根据全区统一部署有效开展病媒生物控制活动，并严格按照《地标》及世锦赛药物使用要求，确保药物使用安全、环保、低毒、有效，不违规使用药物。

3、信息通畅，处置及时。世锦赛筹备期间，静安区游泳馆和华山医院要做好世锦赛相关工作情况报告；赛事期间，一旦遇到病媒突发事件，各场所、街道半小时内口头报告区爱卫办，并配合区病媒生物突发事件应急处置队伍及时做好疫情现场的应急处置和续报工作。

世锦赛病媒生物控制保障工作要求高、任务重，各成员单位要按照本方案的工作目标和任务要求，认真抓落实，确保各项任务圆满完成。