## 3月进度表
附件6
静安区政府购买社会组织服务项目计划季度进度表 （参考文本）
项目名称： |  |  |  | 项目周期： 年 月 日至 年 月 日
项目实施组织： |  |  |  | 报表周期： 年 月 日至 年 月 日
项目实施地点： |  |  |  | 项目启动至今已（ ）个月
一、本季工作完成情况
序号 | 服务/活动内容 | 本季计划数 （含次数、人数、人次） A | 本季发生数 （含次数、人数、人次） B | 截止本季底，项目服务总计划完成数（含次数、人数、人次） C | 截止本季底，项目服务实际完成总数（含次数、人数、人次） D | 项目计划执行率 E=D/C | 备注：对项目计划执行率低于90%的，需在此栏说明缘由，及后期改善的措施。
1
2
……
合计
二、下季工作计划
序号 | 服务/活动内容 |  | 计划实施时间 | 是否与项目服务方案中活动设计一致，如有不同，请说明调整原因，以及调整后项目预算是否会有10%以上的变动。 |  |  | 工作团队及团队负责 （如有变动，请在此注明，并及时交接工作，确保项目实施。）
1
2
……
单位负责人签字： |  |  | 项目负责人签字： |  |  |  | 填表日期：
说明： | 1.请项目负责人按照项目合同、项目服务方案及项目服务实际完成情况如实填写本报表，确保报表信息的真实、规范。
2.在“服务/活动内容”一列中，写明具体的服务/活动名称。
3.下季度工作计划中的“计划实施时间”一列中，如果是具体活动，请说明具体的开展日期，若是周期性的服务，如可写“每周一”、“整月”等。
4.本报表于每季底填写。