附件一

彭浦镇加强住宅小区综合治理三年行动计划（2015-2017）

重点工作任务和分工表

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 时间节点 | 牵头部门 （单位） | 配合部门 （单位） | 实施部门 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）理顺管理体制机制，提高住宅小区综合管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细化完善住宅小区综合管理职责清单 | 制定住宅小区综合治理责任清单 | 2015年上半年完成 | 镇物业办 | 联席会议成员单位 | 镇相关部门、单位 |  |
| 2 | 做实做好住宅小区综合管理联席会议制度 | 落实住宅小区综合管理镇、居（村）二级联席会议日常工作机构 | 2015年 完成 | 镇物业办 | 联席会议成员单位、居委会 | 镇相关部门、单位、居委会 |  |
| 3 | 整合镇城市综合管理机构力量 | 在镇城建办中进一步加强物业管理工作职责，落实专门工作人员和专项工作经费 | 2015年 完成 | 镇城建办 | 镇组织科、财经办 | 镇城建办 |  |
| 4 |  | 建立镇物业管理1+3+1模式，委托中介组织参与社区管理 | 2015年 完成 | 镇物业办 | 镇房办 | 镇物业办、镇房办 |  |
| 5 | 健全住宅小区综合执法模式 | 按照市区的统一安排，明确城市管理综合执法进小区的范围内容，逐步实现住宅小区城管综合执法全覆盖 | 2015年 完成 | 镇市容办 | 镇物业办、镇房办、镇城管执法中队 | 镇城管执法中队 |  |
| （二）发挥市场作用，促进物业行业健康发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 完善物业服务市场机制 | 在未达到市场正常收费水平前，继续实施“达标补贴”、“达标奖励”政府扶持政策 | 2015上半年 | 镇房办 | 镇物业办 | 镇物业办、镇房办 | 区房管局 |
| 7 | 强化物业服务托底保障 | 围绕4个业委会运作不规范的商品房小区，以及部分房屋硬件水平较差的售后房、老旧公房小区，启动实施物业综合治理 | 2015-2017年 | 镇物业办 | 镇房办、居委会、相关物业公司 | 镇物业办、镇房办 |  |
| 8 |  | 做好抛盘小区的物业管理服务托底保障 | 2015-2017年 | 镇物业办 | 镇房办、相关物业公司 | 镇房办、相关物业公司 |  |
| 9 |  | 整合房屋应急维修力量，在区里的基础上，镇建立物业保障中心，加强房屋应急维修 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 镇物业办、镇房办 | 镇房办、相关物业公司 |  |
| （三）发挥居民自治和社会共治作用，提高住宅小区综合治理水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 加强小区自治共治组织领导 | 发挥居民区党建“1+5+X”模式在社区自治共治中的作用，把好业委会人选关，大力推动业委会建立党的工作小组；落实小区物业管理重大决策事项“三会一代理”工作 | 2015年 完成 | 镇组织科 | 镇社区办、镇物业办 | 镇组织科、镇社区办、镇物业办 |  |
| 11 |  | 在居委会建立居委会物业和环境专业委员会，有条件的居委会落实物业和环境专职委员负责 | 2015年 完成 | 镇社区办 | 镇组织科、镇物业办 | 镇社区办 |  |
| 12 |  | 试行居委会和业委会人员交叉任职 | 2015年 完成 | 镇社区办 | 镇组织科、镇物业办 | 镇组织科、镇物业办 |  |
| 13 | 优化完善业主自我管理规制 | 加强业委会组建换届，争取业委会覆盖率80% | 2015-2017年 | 镇物业办 | 镇房办 | 镇物业办、镇房办 |  |
| 14 |  | 宣传落实《上海市文明居住行为规范》 | 2015年上半年完成 | 镇文明办 | 镇各相关部门 | 镇各相关部门、单位 |  |
| 15 | 建立教育培训长效机制 | 开展对居委会、业委会、社会中介机构、物业服务企业、镇有关职能部门等相关人员专业培训 | 2015-2017年 | 镇物业办 | 镇房办 | 镇物业办、镇房办 |  |
| 16 | 培育专业社会中介组织参与小区管理 | 扶持和培育物业管理专业社会中介组织参与街镇社区管理事务 | 2015年 完成 | 镇物业办 | 镇房办 | 镇物业办、镇房办 |  |
| （四）整合各方资源，解决住宅小区民生突出问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 推进小区电力设施改造 | 按照市统一部署推进小区电力设施改造 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 供电公司、镇房办 | 电力公司 | 电力公司、区建交委、区房管局 |
| 18 | 加快二次供水改造 | 按照市统一部署推进老旧住宅二次供水改造 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 自来水公司、镇房办 | 供水公司 | 区房管局 |
| 19 | 加快老旧住宅电梯安全评估和改造更新 | 推进老旧住宅电梯安全评估 | 2015-2017年 | 镇安办 | 镇物业办、镇房办 | 镇安办、镇市场监管所 | 区市场监管局 |
| 20 |  | 推进老旧住宅电梯修理、改造、更新工作 | 2015-2017年 | 镇安办 | 镇城建办、镇房办 | 镇安办、镇市场监管所 | 区房管局、区市场监管局 |
| 21 | 加快老旧住宅小区消防设施改造更新 | 推进住宅小区消防安全设施更新改造 | 2015-2017年 | 镇安办 | 镇派出所、镇城建办、镇房办 | 安镇办、镇派出所 | 区消防支队 |
| 22 | 推进旧住房修缮改造 | 制定旧住房修缮计划，明确修缮重点，推进房屋漏水等突出问题的改造 | 2015-2017年 | 镇房办 | 镇城建办 | 镇城建办、镇房办 | 区房管局 |
| 23 | 加大顽症治理力度 | 整治和消除一批群众反映强烈、引发重复信访的群租、违法搭建行为，研究防盗门维修长效机制 | 2015-2017年 | 镇综治办、 | 镇市容办、镇房办、镇城管执中队、镇派出所、 | 镇综治办、镇城管执中队、镇派出所、 | 区拆违办 |
| 24 | 加快住宅小区积水点改造 | 制定镇辖区易积水点改造方案，对住宅小区外围地势较高引起的倒灌，分步实施设施改造 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 镇物业办、房办 | 镇城建办 | 区建交委 |
| 25 | 努力缓解住宅小区停车难问题 | 研究制定住宅小区停车专项计划 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 镇物业办、镇房办 | 镇城建办 | 区建交委 |
| 26 |  | 研究住宅小区与周边错时停车相关措施 | 2015-2017年 | 镇城建办 | 交警四中队 | 镇城建办 | 区建交委 |
| 27 | 加大力度推进小区建筑垃圾专项整治 | 按照市文件要求，推进建筑垃圾清运政策有效落地、合理收费 | 2015-2017年 | 镇市容办 | 镇房办、各物业公司 | 镇市容办 | 区绿化市容局 |
| 28 | 加快解决商品住宅专项维修资金历史遗留问题 | 贯彻执行市即将出台的政策规定，探索建立维修资金的补建和再次筹集机制 | 2015-2017年 | 镇房办 | 物业办、各村公司 | 镇房办、各村公司 | 区房管局 |