## Sheet1
附件2
北站街道创建市民满意的食品安全街镇工作计划
创建评价标准 |  | 创建工作项目 |  |  | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门 | 协调部门
评价要点 | 评价内容 | 大项任务 | 子项任务 | 具体内容
一、落实属地管理责任和企业主体责任（28分） | 1、按照国务院食安办《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制 推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》的要求，建立健全分层分级、层级对应的包保工作机制，完善各级包保责任清单，签订包保责任承诺书，按照各级任务清单、督查清单开展各级督导、督查，对督导、督查发现的问题完成闭环处置。（5分） | 1、建立健全包保工作机制 | 1.1 制定各层级包保制度 | 制定由10位街镇级领导干部、7位营商办干部和24位村（居）级书记、主任、干事组成的B、C级包保干部，分别包保辖区内B、C级的经营主体。 | 已完成 | 食药安办 | 营商办 各居民区 | /
|  |  | 1.2 形成各层级包保责任清单 | 与各层级包保干部签订“三清单一承诺”（责任清单、任务清单、督查清单和包保干部食品安全责任与任务承诺书）。 | 已完成 | 食药安办 | 营商办 各居民区 | /
|  |  | 1.3 开展各层级督导工作 | 各层级包保干部使用”沪食责“小程序每季度至少开展一次督导，如发现问题及时上传并闭环处置。 | 12月底前 | 食药安办 | 营商办 各居民区 | /
|  |  | 1.4 开展各层级督查工作 | 通过督查清单，对辖区内餐饮经营主体开展每年一次抽取督查并上传”沪食责“小程序。 | 12月底前 | 食药安办 | 北站市场所 营商办 各居民区 | /
| 2、落实基层食品安全责任机制。乡、镇人民政府和街道办事处将食品安全工作列为重要职责，党委和政府主要负责人切实负起责任，成立食品安全协调机构并明确专门人员具体负责；建立健全食品安全工作相关工作责任清单，明确各方职责；将食品安全工作纳入政府绩效考核范围。（3分） | 2、落实基层食品安全责任机制 | 2.1 成立食品安全协调机构 | 成立食品药品安全委员会，由专人负责协调汇报。 | 2月 | 食药安办 | 创建小组 | /
一、落实属地管理责任和企业主体责任（28分） | 2、落实基层食品安全责任机制。乡、镇人民政府和街道办事处将食品安全工作列为重要职责，党委和政府主要负责人切实负起责任，成立食品安全协调机构并明确专门人员具体负责；建立健全食品安全工作相关工作责任清单，明确各方职责；将食品安全工作纳入政府绩效考核范围。（3分） | 2、落实基层食品安全责任机制 | 2.2建立健全食品安全相关工作责任清单 | 落实食品安全工作党政同责，与12个社区签订一年一次《食品安全责任签约书》。 | 3月底前 | 食药安办 | 各居民区 | /
|  |  | 2.3 将食品安全工作纳入政府绩效考核范围 | 对照《食品工作考核评分细则表》对北站街道一年工作进行考评。 | 11月底前 | 区市场监督管理局食药安委 | 食药安办 | /
| 3、推进街镇食药安委（办）实体化运作，配备不少于2名专职食药安办人员并落实相应的工作经费，设置食药安办办公场所，保障工作需要车辆；建立并落实管理制度配备食品安全“一站三员”，保障一站三员的有效运作。配备农产品质量安全建管站，并配有专人负责。（3分） | 3、推进街镇食药安委（办）实体化运作 | 3.1 落实食药安办人员、经费、办公场所、车辆保障 | 配备2名专职食药安办人员并落实相应的工作经费，设有食药安办办公场所，保障工作需要车辆。 | 已完成 | 食药安办 | / | /
|  |  | 3.2 配备食品安全“一站三员” | 建立12个居民区“一站三员”站点，设立站长、宣传员、信息员和协管员，落实“一站三员”工作职责，精细化管理，保障有效运作。 | 已完成 | 食药安办 | 各居民区 | /
|  |  | 3.3 配备农产品质量安全监管站 | 农产品质量安全监管站属于农村地区特有，北站街道无农村地区，合理缺项。 | / | / | / | /
一、落实属地管理责任和企业主体责任（28分） | 4、加强基层食品安全队伍的专业性，加强对包保干部、食药安办工作人员、“一站三员”的食品安全工作培训，提高综合治理水平。（2分） | 4、加强基层食品安全队伍专业性 | 4.1 加强包保干部的专业培训 | 每季度开展一次“以查带教”、“新老带教”等现场教学； 每年开展一次“跨街镇互查”活动”； 组织参加市、区市场监督管理局“两个责任”的各类教学活动。 | 10月底前 | 食药安办 | 北站市场所 各居民区 | 其他街镇食药安办
|  |  | 4.2 加强食药安办工作人员的专业培训 | 组织参加各类属地市场所组织的专项检查；参加市、区市场监督管理局关于食品安全的各类教学活动。 | 11月底前 | 食药安办 | 北站市场所 | /
|  |  | 4.3 加强“一站三员”的专业培训 | 定期召开食品安全培训会；每年一次参观食品加工厂、科普站科普讲座、科普站开放日参观等活动。 | 12月底前 | 食药安办 | 各居民区 北站市场所 | /
| 5、建立经费保障机制，将食品安全工作经费列入本级预算，保障食品安全监管工作需要（经费可以按照区域实有人口不低于2元/人的标准测算）。（3分） | 5、建立经费保障机制 | 5.1 将食品安全工作经费列入本级预算 | 北站街道实有人口数3.6万人，本年度经费按照区域实有人口不低于2元/人的标准测算。 | 已完成 | 食药安办 | 财务科 | /
| 6、有创建工作实施方案。定期召开会议研究或协调辖区食品安全工作和创建工作，将食品安全工作纳入街镇年度重点工作。（3分） | 6、制定创建工作实施方案 | 6.1 制定创建工作实施方案 | 制定创建工作实施方案。 | 1月-2月 | 食药安办 | / | /
|  |  | 6.2 定期召开专题会议 | 每月一次召开食品安全工作例会；每年一次召开年度食品安全工作会议。 | 10月底前 | 食药安办 | / | /
|  |  | 6.3 纳入街镇年度重点工作 | 将食品安全工作纳入街镇年度重点工作。 | 12月 | 食药安办 | / | /
一、落实属地管理责任和企业主体责任（28分） | 7、做好食品安全综合协调，健全食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。（2分） | 7、做好食品安全综合协调 | 7.1 做好食品安全隐患排查 | 开展重点领域，重点场所隐患排查。 | 全年开展 | 北站市场所 | 食药安办 | /
|  |  | 7.2 做好食品安全信息报告 | 每月至少报送1篇简讯，1篇两个责任工作情况信息报告。 | 全年开展 | 食药安办 | 党群办 各居民区 | 区市场监督管理局
|  |  | 7.3 做好食品安全协助执法 | 对辖区内经营主体进行食品安全监督执法。 | 全年开展 | 食药安办 综合行政执法队 | 北站市场所 | /
|  |  | 7.4 做好食品安全宣传教育 | 每年至少一次开展校园，社区、公益平台等食品安全知识科普活动。 | 10月底前 | 食药安办 | 北站市场所 辖区学校、幼儿园 各居民区 公益平台 | /
| 8、建立食品安全突发事件应急保障机制，妥善处置和应对舆情事件。（2分） | 8、建立食品安全应急保障机制 | 8.1 建立食品安全应急保障制度 | 制定食品安全事故应急处置制度和应急预案操作手册。 | 已完成 | 食药安办 | / | /
|  |  | 8.2 开展食品安全应急保障演练 | 定期开展食品安全应急保障演练。 | 11月底前 | 食药安办 | 北站市场所 发展办 爱卫办 各居民区 | /
| 9、推进无证无照生产经营食品、食品摊贩违法经营、餐饮油烟油污、餐厨废弃油脂非法处置、保健食品非法“会销”五项食品网格化管理纳入城市运行“一网统管”，落实食品安全网格化管理的属地管理责任，加强本区域食品安全综合协调，组织相关监管部门开展联合执法处置等工作。（2分） | 9、推进五项食品网格化管理纳入城市运行“一网统管” | 9.1 推进五项食品网格化管理纳入城市运行“一网统管” | 推进无证无照生产经营食品、食品摊贩违法经营、餐饮油烟油污、餐厨废弃油脂非法处置、保健食品非法“会销”五项食品网格化管理纳入城市运行“一网统管”。 | 12月 | 食药安办 | 北站市场所 城运中心 综合行政执法队 | /
|  |  | 9.2 加强本区域食品安全综合协调 | 加强本区域食品安全综合协调，组织相关监管部门开展联合执法处置等工作。 | 全年开展 | 食药安办 | 北站市场所 城运中心 综合行政执法队 | /
一、落实属地管理责任和企业主体责任（28分） | 10、督促指导食品生产经营企业按规定配备食品安全总监、食品安全员，落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，组织对食品生产经营企业的食品安全总监、食品安全员随机监督考核并公布考核结果。（3分） | 10、督促指导企业落实食品安全主体责任 | 10.1 指导食品生产经营企业落实相关工作机制 | 包保干部每季度至少一次开展督导工作并检查“日管控、周排查、月调度”工作制度的落实。 | 全年开展 | 北站市场所 | 食药安办 各居民区 | /
|  |  | 10.2 组织食品安全总监、安全员随机考核 | 每年至少一次组织食品安全总监、安全员进行考核。 | 12月底前 | 北站市场所 | / | /
二、提高市民食品安全获得感（22分） | 11、标准化菜市场建设率达到100%。（2分） | 11、确保标准化菜市场达标 | 11.1 确保标准化菜市场建设率达到标 | 标准化菜市场建设率达到100%。 | 12月 | 食药安办 北站市场所 | 区市场监督管理 | 市商务委
| 12、辖区内不少于一个标准型食品药品科普站，其他类型食品药品科普站不少于2个。科普站开展食品安全科普活动不少于每月1场。（2分） | 12、建立健全食品药品科普站和其他类型科普站（角） | 12.1 设立不少于一个标准型食品药品科普站，其他类型食品药品科普站不少于2个 | 海宁路719号2楼为标准型食品药品科普站；科普角为大悦城北座3楼大悦城悦享荟党群服务站。 | 已完成 | 食药安办 | 党群服务中心 | /
|  |  | 12.2 开展食品安全科普活动 | 每月三次开展科普站固定开放日活动并发放宣传品 ；每周开放五次科普角，更新食品药品科普刊物。 | 全年开展 | 食药安办 | 党群服务中心 | /
二、提高市民食品安全获得感（22分） | 13、中小学食堂“明厨亮灶”覆盖率100%。推动社区长者食堂参与“放心食堂”建设。（2分） | 13、确保中小学“明厨亮灶”覆盖率100%和推动社区长者食堂参与“放心食堂”建设 | 13.1 确保中小学“明厨亮灶”覆盖率100% | 北站街道拥有7所学校，除2所学校特殊原因是配餐制，其他5所均已安装“明厨亮灶”。 | 已完成 | 北站市场所 | 辖区学校、幼儿园 | /
|  |  | 13.2 推动社区长 者食堂参与“放心食堂”建设 | 北站市场所推动申请参与“放心食堂”建设 | 12月 | 北站市场所 | 党政办 | /
| 14、完善农村地区集体聚餐规范化管理，农村自办酒席户、固定办酒场所的管理和制导律100%，流动厨师及从业人员培训率100%，食品安全责任保险覆盖率100%。（3分） | 北站街道无，合理缺项 |  |  | / | / | / | /
| 15、加强食品摊贩管理。做好早餐、夜市食品摊贩的备案管理、食品安全、环境卫生、餐厨废弃油脂、餐厨垃圾等管理。落实对小型餐饮服务提供者临时备案，督促落实食品安全主体责任。（3分） | 15、加强食品摊贩管理 | 15.1做好早餐、夜市食品摊贩管理 | 做好做好早餐、夜市食品摊贩的备案管理、食品安全、环境卫生、餐厨废弃油脂、餐厨垃圾等管理。 | 全年开展 | 北站市场所 | 食药安办 综合行政执法队 | /
|  |  | 15.2 做好小型餐饮服务管理 | 做好小型餐饮服务提供者临时备案，督促落实食品安全主体责任。 | 全年开展 | 北站市场所 | 食药安办 | /
| 16、保证学校食堂采购的食品可追溯，推动采购的食用农产品源头可追溯。督促落实学校食品安全校长（园长）负责制，强化责任追究。（3分） | 16、保证学校食堂采购可追溯；督促落实校长（园长）负责制 | 16.1 保证学校食堂采购食品可追溯 | 通过上海市食品生产经营企业追溯管理系统推动学校采购的食用农产品源头可追溯。 | 全年开展 | 北站市场所 | 辖区学校、幼儿园 | /
|  |  | 16.2 督促落实校园食品安全校长（园长）负责制 | 包保干部每季度至少一次督导校园食堂工作制度，督促落实校长（园长）负责制。 | 12月底前 | 食药安办 北站市场所 | 辖区学校、幼儿园 | /
二、提高市民食品安全获得感（22分） | 17、制止餐饮浪费，推进餐厨垃圾综合治理，鼓励使用绿色环保的餐饮具和包装材料。开展反餐饮浪费宣传。（3分） | 17、反餐饮浪费 | 17.1 制止餐饮浪费 | 引导经营主体出具制止餐饮浪费，推进餐厨垃圾综合治理，鼓励使用绿色环保的餐饮具和包装材料的相关举措。 | 10月底前 | 食药安办 北站市场所 |  | /
|  |  | 17.2 开展反餐饮浪费宣传 | 定期开展反餐饮浪费的宣传活动。 | 10月底前 | 食药安办 | 北站市场所 | /
| 18、加强食品安全科普宣传工作，推动食品安全知识进农村、进校园、进企业、进社区。发动“一站三员”队伍、居民健康自我管理小组等队伍，开设食品安全科普知识讲座、开展食品安全知识宣传，邀请食品专家开展食品安全知识科普宣传讲座、提高居民食品安全知识的知晓度。在创建街镇区域有食品安全宣传栏、橱窗、电子屏等宣传载体不少于每个村（居）委会1个，营造宣传氛围，宣传内容包括但不限于食品安全法律法规、创建方案和创建要求、食品安全知识、投诉举报电话等。推广使用“食安封签”。倡导使用公勺公筷。拓宽宣传渠道，加强政务网站、微信等新媒体应用。（4分） | 18、加强食品安全科普宣传 | 18.1 开展食品安全科普宣传活动 | 1、开展一年一次食品安全“六进”活动（进学校、进社区、进企业、进工地等）； 2、开展食品安全宣传周系列活动（社区食品安全知识宣传、特殊食品科普知识宣传、专家科普讲座、参观食品生产企业透明工厂等）； 3、食品安全科普知识设摊宣传活动、悬挂横幅、发放宣传册等。 | 10月底前 | 食药安办 | 北站市场所 爱卫办 各居民区 | /
二、提高市民食品安全获得感（22分） | 18、加强食品安全科普宣传工作，推动食品安全知识进农村、进校园、进企业、进社区。发动“一站三员”队伍、居民健康自我管理小组等队伍，开设食品安全科普知识讲座、开展食品安全知识宣传，邀请食品专家开展食品安全知识科普宣传讲座、提高居民食品安全知识的知晓度。在创建街镇区域有食品安全宣传栏、橱窗、电子屏等宣传载体不少于每个村（居）委会1个，营造宣传氛围，宣传内容包括但不限于食品安全法律法规、创建方案和创建要求、食品安全知识、投诉举报电话等。推广使用“食安封签”。倡导使用公勺公筷。拓宽宣传渠道，加强政务网站、微信等新媒体应用。（4分） | 18、加强食品安全科普宣传 | 18.2 优化宣传载体 | 14个居民区设立食品安全宣传栏，宣传橱窗，定期更新海报内容；电子屏滚动播放食品安全法律法规、食品安全知识、投诉举报电话等，扩大创建工作的影响力。 | 全年开展 | 食药安办 | 各居民区 | /
|  |  | 18.3 推广使用“食安封签”，倡导使用公勺公筷 | 1、推动餐饮经营主体使用“食安封签”，尤其在外卖场合必须使用 2、倡导餐饮经营主体张贴“文明用餐”、“公勺公筷”等宣传标语（PVC贴） | 全年开展 | 北站市场所 | 食药安办 | /
|  |  | 18.4 加强政务网站、微信等新媒体应用 | 利用好新媒体，转载发布推文，传播食品安全知识，提高公众食品安全一是，扩大建设市民满意的食品安全街镇的影响力。 | 全年开展 | 食药安办 | 北站市场所 党群办 | /
三、食品安全检测合格率（10分） | 19、主要食品的食品安全总体监测合格率达到99%（含）以上。（10分） | 19、确保食品安全监测达标 | 19.1 确保主要食品的食品安全总体监测合格率达到99%（含）以上。 | 由市、区市场监督管理局统一调控，每年抽检北站街道辖区内食用农产品的食品质量安全是否达标。 | 12月底前 | 北站市场所 | 食药安办 | 市市场监督管理局 区市场监督管理局
四、群众知晓度（10分） | 20、群众食品安全基本知识知晓度达到90分（含）以上，根据实际测评结果进行折算。（10分） | 20、提升群众食品安全知识知晓度 | 20.1 确保知晓度达到90分（含）以上 | 开展食品安全知识专家科普讲座、3·15咨询宣传活动、食品安全宣传周系列活动，张贴宣传海报等。 | 全年开展 | 食药安办 | 各居民区 北站市场所 | /
五、群众满意度（10分） | 21、群众食品安全满意度达到90分（含）以上，根据实际测评结果进行折算。（10分） | 21、提升群众食品安全满意度 | 21.1 确保满意度达到90分（含）以上 | 组织辖区居民参观生产企业透明工厂活动、食品安全“六进”活动，科普站开放日活动等。 | 全年开展 | 食药安办 | 各居民区 北站市场所 | /
六、街镇创建知晓率（10分） | 22、建设市民满意的食品安全街镇工作知晓率达到85%（含）以上，根据实际测评结果进行折算（10分） | 22、确保街镇创建知晓率达标 | 22.1 确保建设市民满意的食品安全街镇工作达标 | 运用微信公众号、宣传栏等发布创建动态、张贴食品安全创街镇海报、电子屏播放宣传语等。 | 全年开展 | 食药安办 | 各居民区 北站市场所 | /
七、特色创新工作（10分） | 23、在创建中开拓创新、丰富创建内容，形成街镇自己的工作特色。特别是在落实属地管理责任、企业主体责任，提高群众食品安全满意度以及社会共治等方面有可复制推广的经验成效。（可提供2项，每项得5分） | 23、形成工作特色 | 23.1 形成落实属地管理责任和企业主体责任工作的经验成效 | 会同共同开展对辖区内餐饮经营主体进行每季度至少一次的督导督查，均由食品生产、经营志愿者组成，他们对于餐饮督导非常熟悉，在自查自纠的同时也起到一个辅助包保干部的作用，帮助包保干部更快掌握任务清单内容，督导各类型经营主体。 | 全年开展 | 食药安办 各居民区 | 北站市场所 | /
|  |  | 23.2 形成提高群众食品安全满意度及社会共治的经验成效 | 通过“网格长”+“点位长”工作机制，充分发挥辖区内商圈食安自治联盟机制管理优势，克服辖区餐饮单位点多面广而基层监管力量不足等诸多难题。结合本街道开展各类食安联盟食品安全宣传活动，通过在各类活动中规范餐饮经营户经营行为，促进行业良性发展。 | 已完成 | 北站市场所 | 食药安办 | /