静城管政〔2026〕3号

关于印发《静安区城市管理行政执法局

关于开展电动自行车安全治理专项执法行动的工作方案》的通知

各部门、各直属中队：

现将《静安区城市管理行政执法局关于开展电动自行车安全治理专项执法行动的工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市静安区城市管理行政执法局

2026年5月27日

抄 送：区公安分局、区消防救援局、各街镇

上海市静安区城市管理行政执法局    2026年5月27日印发

静安区城市管理行政执法局

关于开展电动自行车安全治理专项执法行动的工作方案

为贯彻落实区委、区政府关于电动自行车安全治理工作的相关部署，依据《上海市非机动车安全管理条例》等法律法规，特制定专项执法行动方案如下：

一、工作目标

根据电动自行车安全治理工作要求，聚焦违规停放充电、入户充电、飞线充电等重点问题，扎实开展专项执法整治，坚持宣传引导、强化科技赋能、提升管执联动、严格依法查处，切实维护人民群众生命财产安全。

二、任务安排

本次专项执法整治至2026年12月底结束，按照常态化覆盖执法检查、重点区域督察整治、巩固提升长效机制三个阶段组织实施。

（一）全覆盖执法检查阶段（即日起至6月底）

主要任务：指导各街镇综合行政执法队与公安、消防等部门开展联合执法行动，快速形成严管高压态势。依托城管执法监管对象数据库，开展常态化住宅小区全覆盖专项执法检查。

（二）重点区域督察整治阶段（7-9月）

主要任务：结合街镇电动自行车安全隐患区域特征，基于常态化全覆盖执法检查发现的问题，结合投诉举报、媒体曝光以及相关部门移送的违法违规行为线索，区城管执法局采取实地核查、随机抽查等方式，对重点区域和点位进行督查，区局机动中队根据街镇实际做好支撑保障，切实提升执法整治实效。

（三）巩固提升长效机制阶段（10—12月）

主要任务：结合迎国庆、迎进博执法保障工作，持续加大电动自行车安全治理执法整治力度。指导各街镇综合行政执法队通过继续开展常态化专项执法检查，推动建立区级日常督察勤务模式，形成长效治理机制。强化工作机制和经验做法的总结提炼，切实巩固治理成效。

三、职责分工

（一）综合科（法制科）：负责专项执法行动的舆情应对和普法宣传工作，并做好后勤装备保障。

（二）案件审理科：做好专项执法行动的法律法规保障工作，为执法办案提供典型案例指导支撑。

（三）执法协调科：负责专项执法行动的组织协调和指挥调度，协调相关部门开展联合执法行动，依托城管执法监管对象数据库，统筹推进全覆盖专项执法检查。

（四）执法监督科：负责专项执法行动期间的督察工作，加强对各街镇中队执法检查落实情况的监督检查。

（五）机动中队：作为专项执法行动的区级机动力量，负责对重点区域和点位开展督查整治，为街镇中队提供执法力量增援和支撑保障。

四、保障措施

一是强化组织领导。高度重视电动自行车安全治理工作，区城管执法局由局领导班子带队检查重点街镇和点位，对照专项行动方案要求，全面推进专项执法行动。同步开展督察指导，确保重点住宅小区实现全覆盖执法检查，重点问题隐患得到有效处置。二是强化部门协同。结合城管进社区工作，依托属地街镇充分发挥基层社区自治力量，严格督促物业服务企业及时劝阻、制止违规行为。强化管执联动部门协作，加强与公安、消防等部门联合执法，提升综合治理实效。三是强化宣传引导。积极开展电动自行车安全普法宣贯，宣传告知电动自行车违规充电的法律责任、危害后果，总结提炼专项执法整治行动的典型案例，形成可复制、可推广的经验做法。