附件

静安区文物保护工作责任分工表

| 板块 | 序号 | 工作任务 | 落实措施 | 牵头单位 | 参加单位 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、落实保护责任 |  |  |  |  |  |  |
| （一）落实政府责任 | 1 | 把文物工作作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要参考。 | 纳入领导干部考核评价体系 | 区委组织部 | 区文化局 区文物管理委员会其他成员单位 | 2017-2018年 |
|  | 2 | 建立健全文物保护责任评估机制。每年对本部门（行政区域）的文物保存状况进行一次检查评估，发现问题及时整改。启动文物保护责任评估，发现问题及时整改。 | 建立健全文物保护责任评估机制，每年开展文物保护工作自查，年终形成自查报告报区文化局备案 | 区文化局 | 区文物管理委员会各成员单位 | 2018年 |
|  |  |  | 各街镇开展自查，年终形成自查报告报区文化局备案，区文化局对各街道文物保存情况开展抽查工作 | 区文化局 各街镇 |  | 2018年 |
|  |  |  | 区文化局建立监管机制，对各街道文物保护管理、安全责任等工作进行定期监督指导检查 | 区文化局 | 各街镇 | 2018-2020年 |
| （二）强化主管部门职责 | 3 | 建立文物行政部门，依法履行职责，优化机构编制配置，支持文物保护部门依法履行职责。 | 开展加强文物保护管理职能履行情况专题调研 | 区编办 区文化局 |  | 2018年 |
|  |  |  | 优化调整机构编制配置，落实专门机构和人员力量负责文物保护工作 | 区编办 | 区文化局 | 2018年 |
|  | 4 | 进一步推进行政审批制度改革，加大简政放权力度，强化事中事后监管。 | 建立健全文物经营行为事前承诺，事中监管，事后备案以及诚信档案管理制度 | 区文化局 |  | 2018年 |
|  |  |  | 制订全区文物保护工程事中检查抽查工作办法；完善工程竣工及后评估制度，建立工程竣工档案管理制度 | 区文化局 |  | 2018年 |
| （三）加强部门协调 | 5 | 认真履行依法承担的保护文物职责，在有关行政许可证和行政审批项目中，加强协调配合 | 建立城市建设、旧区改造、土地储备、市政配套等事前会商征询机制 | 区建管委 区发改委 区规土局 区市政管理中心 | 区文化局 区房管局 区机管局 区财政局 各街镇 | 2018年 |
|  |  |  | 建立文物建筑交易环节、工程项目建设阶段（工程报建、审图、消防、抗震、节能等）配合协调机制 | 区房管局 区建管委 | 区规土局 区文化局 区公安消防支队 | 2018年 |
|  |  |  | 建立文物经营单位审批备案互通机制 | 区文化局 | 区商务委 | 2018年 |
|  | 6 | 建立相关部门和单位参加行政执法联动机制，针对主要问题，适时开展联合检查和整治行动 | 开展文物安全检查 | 区文化执法大队 |  | 2017年 |
|  |  |  | 建立文物经营领域联席会议制度 | 区文化局 | 区公安分局 区商务委 区市场监管局 区房管局 区机管局 区旅游局 区民宗办 区检察院 | 2017年 |
|  | 7 | 建立文物行政部门和公安、司法机关案情通报、案件移送制度 | 建立文物领域案件合作沟通机制 | 区公安分局 区文化局 | 区文化执法大队 区检察院 区法院 | 2018年 |
|  |  |  | 建立健全本区涉案文物鉴定管理制度，及相关配套文件 | 区文化局 |  | 2018年 |
| 二、加大保护力度 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强文物保护基础工作 | 8 | 积极开展第八批全国重点文物保护单位的推荐申报工作 | 开展第八批全国重点文物保护单位的推荐申报工作 | 区文化局 | 区建管委 区规土局 | 2017-2018年 |
|  | 9 | 梳理具有较高价值的不可移动文物，公布为区级文物保护单位、文物保护点 | 启动推荐新一批市级文物保护单位申报工作 | 区文化局 | 区建管委 区规土局 | 2018-2019年 |
|  |  |  | 公布一批区级保护单位、文物保护点名单 | 区文化局 |  | 2017-2019年 |
|  | 10 | 探索建立本区不可移动文物的升级、降级或者撤销程序和馆藏文物退出等机制 | 根据市文物局精神，研究制订不可移动文物升级降级管理办法、制订馆藏文物退出管理办法 | 区文化局 |  | 2018年 |
|  | 11 | 全面落实各级文物保护单位“四有”工作，完成档案编制，树立保护标志。划定区级文物保护单位的保护范围和建设控制地带，并报市、区政府批准 | 完成区级文物保护单位档案编制、竖立保护标志 | 区文化局 | 区公安分局 | 2017-2019年 |
|  |  |  | 完成区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定工作 | 区文化局 | 区规土局 | 2017-2019年 |
| （二）加强不可移动文物保护 | 12 | 全面完成文物普查点的梳理工作，依法登记公布，纳入保护名录 | 对三普点进行梳理，依法核定公布为区级文物保护单位或文物保护点 | 区文化局 |  | 2017年 |
|  | 13 | 为迎接建党100周年，加大对革命史迹的保护，编制区域内革命史迹保护规划，对重要的革命史迹进行征收、修缮，并对社会开放 | 每年开展1-2处重要革命史迹的修缮工作 | 区文化局 | 区发改委 区机管局 区财政局 | 2017-2020年 |
|  |  |  | 编制区域内革命史迹保护规划 | 区规土局 区文化局 | 区委党史研究室 区档案局 | 2017-2018年 |
|  |  |  | 开展彭湃烈士在沪革命活动地点旧址、中央特科机关旧址等重要革命史迹征收、修缮、开放工作 | 区建管委 区规土局 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 14 | 对存在重大险情的各级文物保护单位及时开展抢救性保护 | 建立全区文物保护工程项目库动态管理制度，每年初、年中各调整更新一次 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  |  |  | 制定各级文物单位、文物保护点建筑类不可移动文物的保护要求（一点一册） | 区文化局 | 区建管委 区规土局 区房管局 | 2017-2019年 |
| （三）加强城市更新中的文物保护 | 15 | 高度重视城市更新和城镇化建设中的文物保护，确立城市有机更新、以保留保护为主的全新思路 | 建立历史风貌保护管理的统筹协调机制，形成合力，统筹指导本区历史风貌保护工作，并完善相关配套政策 | 区规土局 | 区发改委 区建管委 区房管局 区文化局 | 2017-2020年 |
|  |  |  | 深入调研有保护要求的地块，开展控制性详细规划调整工作。对风貌保护相关项目的进展和政策落实情况，实施全程监管，确保项目有序推进，以及项目内的所有保护建筑得到有效保护 | 区规土局 | 区建管委 区房管局 区文化局 各街镇 | 2017-2019年 |
|  |  |  | 在市政配套工作中做好文物保护 | 区文化局 | 区市政管理中心 | 2017-2020年 |
|  | 16 | 研究制订抢救性保护应急工作机制 | 根据上级相关文件精神，完善工作机制，在建设工程中，新发现历史建（构）筑物，须及时开展抢救性保护，具有保护价值的，应核定公布为相应级别不可移动文物 | 区建管委 区规土局 区文化局 | 各街镇 | 2017-2019年 |
|  | 17 | 探索社会力量参与文物保护的可行性。利用公益性基金平台，采取社会募集等方式筹措资金，解决产权属私人的不可移动文物保护维修的资金补助问题 | 开展相关课题调研，选择适当项目开展试点 | 区文化局 |  | 2019年 |
| （四）加强文物保护规划编制实施 | 18 | 配合市文物局做好各级文物保护单位保护规划编制工作。配合市文物局完成区域内全国重点文物保护单位和中国历史文化名街的保护规划编制和报审工作 | 根据相关要求逐年完成各级文物保护单位保护规划报审工作 | 区文化局 | 区规土局 | 2017-2020年 |
|  |  |  | 完成中国历史文化名街保护规划工作 | 区规土局 | 区建管委 区文化局 相关街镇 | 2017-2019年 |
| （五）加强可移动文物保护与管理 | 19 | 实施馆藏文物预防性保护工程 | 配合市文物局开展博物馆馆藏文物预防性保护培训，进一步推广预防性保护技术标准和行业规范 | 区文化局 区档案局 | 中共二大会址纪念馆 | 2017年 |
| （六）加强文物安全防护 | 20 | 落实《文物建筑消防安全管理十项规定》、《文物建筑电气防火导则》，完善文物建筑防火防盗防破坏措施 | 开展《文物建筑消防安全管理十项规定》、《文物建筑电气防火导则》相关培训，提升一批重要文物建筑的消防、安防、技防设施，每年定期开展文物安全大检查 | 区公安分局 区安监局 区公安消防支队 区文化局 | 各街镇 | 2017-2020年 |
|  | 21 | 健全区、街道、社区三级文物安全管理网络，完善文物保护员制度，逐处落实文物安全责任单位或责任人 | 初步建立三级文物安全管理网络，报市文物局备案 | 区文化局 | 各街镇 | 2018年 |
|  |  |  | 发放文物安全责任告知书 | 区文化局 | 各街镇 | 2018年 |
|  |  |  | 明确每一处不可移动文物有专人或专门机构负责，名单报市文物局备案 | 区文化局 |  | 2019年 |
| （七）制定鼓励社会参与文物保护的政策措施 | 22 | 鼓励向国家捐献文物及将捐赠资金投入文物保护的行为 | 开展研究制订鼓励向国家捐献文物及将捐赠资金投入文物保护行为的鼓励政策 | 区文化局 |  | 2019年 |
|  | 23 | 发挥文物志愿者的作用 | 加强文物保护巡查志愿者队伍建设，各街镇建立文物保护巡查志愿者队伍 | 区文化局 | 区民政局（区社团局） 区文化执法大队 各街镇 | 2017年 |
|  | 24 | 鼓励民间合法收藏文物 | 继续推动民间文物收藏鉴定试点，并配合市文物局探索制订管理办法 | 区文化局 |  | 2017-2018年 |
|  | 25 | 实施非国有博物馆质量提升工程 | 继续对本区非国有（社会力量举办）博物馆给予资金扶持，健全资金的申报流程 | 区文化局 |  | 2017-2019年 |
| 三、搞好拓展利用 |  |  |  |  |  |  |
| （一）为培育和弘扬社会主义核心价值观服务 | 26 | 推进“党的诞生地”发掘宣传工程 | 深入挖掘革命文物的思想内涵和时代价值，提升革命类场馆的教育功能。拓展革命文物的展示利用，建设静安红色资源历史数据库和红色主题虚拟博物馆，创新宣传形式 | 区文化局 | 各街镇 | 2017-2020年 |
|  |  |  | 编撰出版相关书籍 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 27 | 实施博物馆青少年教育功能提升工程 | 建立本区博物馆青少年教育项目库，推出有特色、成系列、出品牌的博物馆教育精品项目。充分发挥博物馆教育联盟的作用，加强合作交流，资源共享 | 区文化局 区教育局 | 区团委 各街镇 | 2017-2020年 |
| （二）为保障人民群众基本文化权益服务 | 28 | 着力推进博物馆基础设施建设 | 加强区域内博物馆基础设施建设 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 29 | 实施部分博物馆提升工程 | 提升区域内部分博物馆的功能 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 30 | 建设全区博物馆展览交流平台 | 完成全区博物馆展览交流平台建设，拓展资源交流和信息发布渠道，建立长效的展览交流机制，打造一批成熟的、有特色的展览项目，作为平台的常规配送资源。拓展与兄弟区县博物馆展览交流途径，跨地域合作交流的机制，吸引国内外博物馆的优质展览，提升本区博物馆展览的水平和辐射力 | 区文化局 | 区教育局 各街镇 | 2017-2020年 |
| （三）为促进经济社会发展服务 | 31 | 实施文博资源“进地铁”、“进楼宇”、“进商圈”、“进社区”项目 | 加强与博物馆周边的楼宇、社区、商圈交流，举办多种形式的展览，提升专业能力、服务能级和社会影响 | 区文化局 | 区商务委 区市场监管局 各街镇 | 2017-2020年 |
|  | 32 | 培育文化体验旅游、研学旅行和红色旅游等专题线路 | 鼓励学校、博物馆共同开发设计一批本区文物研学旅行项目。设计、开发以中国共产党早期在上海史迹为题的研学旅行和体验式旅游精品线路 | 区文化局 | 区教育局 区旅游局 | 2017-2020年 |
| （四）大力发展文博创意产业 | 33 | 推进本区文博单位文创开发试点工作 | 根据市里关于推动文化文物单位文化创意产品开发的指导性文件，参加相关专题培训。拓展本区文创产品的宣传和营销渠道，推进本区的试点工作，研究探索符合本区实际的文创开发模式、激励和收入分配机制 | 区文化局 | 区商务委 | 2017-2020年 |
|  | 34 | 实施“互联网+中华文明”行动计划 | 根据《上海市落实“互联网+中华文明”三年计划实施方案》，研究文物资源与互联网深度融合的途径。实施一批文物教育、文物创意产品、文物动漫游戏、文物旅游等领域的示范性项目。整合文博单位和社会力量资源优势和创新活力，培育文博双创空间，构建文物合理利用新模式、新业态 | 区文化局 | 区科委 | 2017-2020年 |
| （五）合理适度利用 | 35 | 文物景区、景点要合理确定游客承载量；国有不可移动文物不得转让、抵押，不得作为企业资产经营；不得将辟为参观游览场所的国有文物保护单位及其管理机构整体交由企业管理 | 制定文物景区、景点日接待限额；监管国有不可移动文物产权、使用权转移 | 区文化局 | 区国资委 | 2017-2020年 |
| 四、严格文物执法 |  |  |  |  |  |  |
| （一）完善文物保护制度 | 36 | 推进《上海市文物经营管理办法》修订工作 | 配合市文物局推进相关工作 | 区文化局 | 区府法制办 | 2017-2018年 |
|  | 37 | 制订《上海市文物保护条例》相关配套政策 | 根据市文物局制订《上海市文物保护点管理办法》、私人产权不可移动文物申请国家经费补助等相关管理办法完善区域内相关制度 | 区文化局 |  | 2019年 |
| （二）加强文物执法工作，落实执法责任 | 38 | 加强区文化市场执法部门执法督察力量。强化预防控制措施，加大执法巡查力度，及时制止违法行为 | 增加对不可移动文物巡查频次，重点加强对市级以上文物单位巡查，确保文物安全 | 区文化执法大队 |  | 2018-2020年 |
|  |  |  | 加强对文物经营市场的巡查监管 | 区文化执法大队 |  | 2018-2020年 |
|  |  |  | 建立文物义务监督员队伍，做到“人人定点，责任到人” | 区文化执法大队 |  | 2018-2020年 |
|  |  |  | 建立文物巡查档案，做到执法留痕 | 区文化执法大队 |  | 2018-2020年 |
|  | 39 | 建立案件分级管理，应急处置、挂牌督办等机制，建设文物执法管理平台 | 强化属地管理，对有较大社会影响的案件实行挂牌督办 | 区文化执法大队 |  | 2019年 |
|  |  |  | 建立应急处置机制，建立舆情应对机制 | 区文化执法大队 |  | 2018年 |
| （三）严格责任追究 | 40 | 建立健全文物保护工程勘察、设计、施工、建立、技术审核质量负责制。对对违反国家法律法规和相关技术标准，造成文物和国家财产遭受重大损失的，要依法追究相关单位和人员的责任 | 根据市相关技术法规等指导性文件完善制度 | 区文化局 |  | 2019年 |
|  |  |  | 依据最高人民检察院印发的《人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准》，加强监管，对造成文物和国家财产遭受重大损失的，依法追究相关单位和人员的责任 | 区检察院 |  | 2017-2020年 |
| （四）加大普法宣传力度 | 41 | 将文物保护法的学习宣传纳入普法教育规划 | 建立文物保护法学习宣传计划，纳入党校和行政学院的教学内容。开展社会普法教育 | 区委党校 区教育局 | 区府法制办 相关行政学院 | 2018-2019年 |
|  | 42 | 宣传普及文物保护法 | 利用各种形式媒体做好宣传工作，将宣传材料配送进社区、进校园、进楼宇，进各街道文化中心 | 区文化局 | 区教育局 区商务委 各街镇 区新闻办 文博场馆 | 2018-2019年 |
| 五、完善保障措施 |  |  |  |  |  |  |
| （一）保障经费投入 | 43 | 将文物保护经费纳入财政预算 | 每年要按需安排文物保护修缮经费，以排除文物安全隐患 | 区财政局 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 44 | 积极引导和鼓励社会力量参与，落实保护资金的投入。大力推广政府和社会资本合作模式，探索开发文物保护保险产品，拓宽社会资金进入文物保护利用的渠道 | 开展关于引导社会资本参与文物保护的课题调研，选择适当项目进行试点 | 各街镇 区文化局 |  | 2017-2020年 |
| （二）重视人才培养 | 45 | 与高等院校、科研院所合作，加强文博人才的培养 | 加快文物建筑保护修缮、文物保护修复、展览策划等紧缺人才培养 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 46 | 重视传统技艺的挖掘、保护与传承 | 开展涉及文物保护技艺的非物质文化遗产项目申报工作，遴选非遗传承人 | 区文化局 |  | 2017-2020年 |
|  | 47 | 建立、健全文博行业各项人事制度，适当提高区文博单位中高级专业技术人员比例 |  | 区人社局 | 区文化局 | 2018-2019年 |
| （三）加强科技支撑 | 48 | 实施一批具有引领和推广价值的创新科研项目 | 开展珍贵馆藏文物预防性保护研究 | 区科委 区文化局 |  | 2018-2019年 |