2020年静安区线上“科普万家行”活动方案

一、活动背景：

科普教育进社区、进家庭是新形势下城市科普教育工作的一项重要任务，也是城市精神文明建设的重要组成部分。静安区少年宫深入贯彻中央两办《关于加强和改进未成年人思想道德建设》精神，充分发挥校外教育功能。在疫情期间，为丰富广大青少年及幼儿群体暑期生活，静安区少年宫联合辖区内各街道、社区全面开展云上“科普万家行”活动，实效提升他们的综合科技素养，进一步向广大社区居民宣传科学知识，营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

二、活动机构：

活动主办单位：静安区少年宫

活动协办单位：静安区北块各街道（镇）

三、活动形式：

本活动由区少年宫科普志愿服务队的科技教师利用云端直播及公众微信号等手段进行宣传与培训，由各街道/镇组织、落实家庭登录云端参与活动。

四、活动对象：

以社区中的各家庭为活动单位，鼓励老少同乐，诚邀老年人共同参与。

五、活动时间：

时间：7月—8月初

六、报名方法：

各街道（镇）：根据静安区少年宫微信公众号发布时间截点进入在线报名系统报名。

各学校：通过区科技辅导员例会形式，动员、组织、宣传该活动。由各校科技辅导员组织学校学生进行统一报名。

七、活动项目及形式：（具体内容见附件）

（一）必选项目：健康中国 共享小康——摄影网上秀

通过微信公众号预先报名系统，进行预报名，名额为300人一场。

以直播的形式，组织宣传该项目的作品投稿方式与方法。时间为：7月4日及7月18日，共两次直播专项培训课。

（二）其他项目：

1）健康“家”味道——营养私房菜：

结合疫情，通过微信公众号推文内容，了解均衡饮食的重要性及宣传参与该活动的方法。参与者扫描微信公众号中的课程二维码，参与云上培训课，时间为7月—8月初，每周六上午。

2）健康we talk——我的微讲坛：

利用微信公众号推文并附上项目教师联系方式（如：培训群二维码等），为参与者讲解如何有效以小主播身份，传播健康生活的重要性。参与者扫二维码进入云上培训课，时间为7月—8月初，每周六上午。

3）最美逆行者的新装——服饰小剧场：

利用微信公众号推文并附上项目教师联系方式（如：培训群二维码等），为参与者解读活动方案及内容。参与者扫二维码进入云上培训课，时间为7月—8月初，每周六上午。

4）奇思妙想葆健康——生活创意秀：

通过微信公众号预先报名系统，进行预报名，名额为300人一场。以直播形式，为广大参与者宣传普及主题讲座，并设置现场互动提问环节，提供有效解答。直播时间为7月11日及7月25日，共两场直播专项培训课。

5）载着幸福奔小康——房车创意设计

利用微信公众号推文并附上项目教师联系方式（如：培训群二维码等），以小康社会概念为切入点，为车模爱好者解读如何有效及创意设计及制作该项目内容。参与者扫二维码进入云上培训课，时间为7月—8月初，每周六上午。

6）我是家务之星——家务劳动大比拼

利用微信公众号推文并附上项目教师联系方式（如：培训群二维码等），以解读家务的范畴及如何参与此家务劳动的形式及方法。参与者扫二维码进入云上培训课，时间为7月—8月初，每周六上午。

八、活动安排：

- 宣传、发动：6月

拟定活动方案，在各校和各社区广泛宣传和动员，排定活动时间表。

- 组织、实施：7月

准备好线上活动相关器材和设施，排定工作人员，开展活动。

- 反馈、总结：8月

各负责板块教师收集线上活动材料、设计评分表，进行区级评分，并做好反馈及总结工作。

九、附件列表：

附件1： 各版块市级文件内容（还未给到）

附件2：各云上活动时间安排表

2020年静安区云上“科普万家行”活动时间安排表

| 序 | 项目 | 培训时间 | 培训地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康中国 共享小康——摄影网上秀 | 7月4日 7月18日 | 扫微信公众号二维码 | 直播课，需预约报名 |
| 2 | 健康“家”味道——营养私房菜 | 7月—8月初，每周六上午 | 扫微信公众号二维码 |  |
| 3 | 健康we talk——我的微讲坛 | 7月—8月初，每周六上午 | 扫微信公众号二维码 |  |
| 4 | 最美逆行者的新装——服饰小剧场 | 7月—8月初，每周六上午 | 扫微信公众号二维码 |  |
| 5 | 奇思妙想葆健康——生活创意秀 | 7月11日 7月25日 | 扫微信公众号二维码 | 直播课，需预约报名 |
| 6 | 载着幸福奔小康——房车创意设计 | 7月—8月初，每周六上午 | 扫微信公众号二维码 |  |
| 7 | 我是家务之星——家务劳动大比拼 | 7月—8月初，每周六上午 | 扫微信公众号二维码 |  |

附件3：

2020年静安区云上“科普万家行”活动

静安区北块各街道（镇）联系单

| 街道（镇）名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系电话（手机）： |  |
| E-mail： |  |  |  |
| 区级线上直播培训活动 | 1) “健康中国 共享小康——摄影网上秀”直播课 |  | 参与数： 户 |
|  | 2) “奇思妙想葆健康——生活创意秀”直播课 |  | 参与数： 户 |
| 上海市“科普在社区，科普进家庭”网络报名 |  | 参与数： 户 |  |
| 注：1、区级线上直播培训活动，落实安排好家庭报名参与。 2、市级活动网络报名，进行广泛宣传，根据实际汇总所通知人数。 |  |  |  |

请于7月15日前将反馈表填写完整发送至zbskzwjx@163.com，使活动顺利开展。