附件一：

2015年区政府重点工作

督查计划安排表

闸北区人民政府办公室

二○一五年四月

目    录

- 持续推进国家服务业综合改革试点……………………………………………………… 1

- 深入推进社会治理创新…………………………………………………………………… 2

- 深化行政管理体制改革…………………………………………………………………… 4

- 全面推进国资国企改革…………………………………………………………………… 5

- 加快产业园区转型………………………………………………………………………… 6

- 加快科技创新和“四新”经济发展……………………………………………………… 7

- 推动“三个经济”集聚…………………………………………………………………… 9

- 推动南中北协调发展………………………………………………………………………10

- 加快重大工程和基础设施建设……………………………………………………………12

- 确保城市运行安全有序………………………………………………………………13

- 扎实推进文明城区创建………………………………………………………………15

- 加快旧区改造步伐……………………………………………………………………17

- 加大旧住房改造力度…………………………………………………………………18

- 深化为老服务体系建设………………………………………………………………20

- 加大促进就业和救助帮困力度………………………………………………………21

- 不断拓展社会事业发展内涵…………………………………………………………22

第十七项   认真编制区“十三五”规划…………………………………………………………24

第十八项   加强政府自身建设……………………………………………………………………25

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                第1页

1

持续推进国家服务业综合改革试点

总体要求：围绕“形成可复制可推广经验”和“孕育一批现代服务业的龙头企业”的两大要求，持续推动服务业体制、机制和管制的创新突破，助推全区服务经济再上台阶。

刘 燮、吴 斌  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 加快落实市支持闸北服务业综合改革37条意见，市区联动，进一步细化深化各项举措，确保详细具体和可操作性 | 发展改革委 | 王叶庆 | 刘 燮 |  |
| 1.2 在海关监管、社会信用体系建设、工业土地盘活利用等方面形成新的经验和举措 | 商务委 科 委 规划土地管理局 | 任少南 胡建民 董 瑜 | 吴 斌 |  |
| 1.3 深化“5+X”产业体系，发挥现有功能平台和产业扶持政策效应，集聚一批服务业各领域的龙头和领军企业 | 商务委 投资促进办 发展改革委 财政局 | 任少南 周国春 王叶庆 俞林伟 | 吴 斌 |  |
| 1.4 创建国家服务业集聚发展示范区 | 发展改革委 | 王叶庆 | 刘 燮 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                  　　第2页

2

深入推进社会治理创新

总体要求：贯彻落实市委1+6文件精神和区委《关于以推进“3310”体系为抓手，深化社会治理创新和夯实基层基础建设的意见》，切实做到重心下移、资源下沉、权力下放。

刘 燮、吴 斌、姚 凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门负责人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 优化街道机构设置，落实街镇公共服务、公共管理、公共安全基本职能。 | 编 办 各街道（镇） | 梁秋仙 各街道（镇） 行政主要负责人 | 刘 燮 |  |
| 2.2 取消街道招商职能，完善托底保障机制 | 编 办 财政局 投资促进办 | 梁秋仙 俞林伟 周国春 | 刘 燮 吴 斌 |  |
| 2.3 完善网格化管理运行机制，提升发现问题和处置问题的效率，确保落实“三个延伸” | 网格化管理中心 | 曾纪忠 | 姚 凯 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门负责人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 2.4 健全完善决策听证会、矛盾协调会、政务评议会和群众事务代理的“三会一代理”制度 | 民政局 | 靳东立 | 刘 燮 |  |
| 2.5 继续推进居委会减负，加快居委会电子台账建设 | 民政局 | 靳东立 | 刘 燮 |  |
| 2.6 加强支部书记、居委会主任、业委会主任队伍建设 | 组织部 民政局 住房保障房屋管理局 | 辛 毅 靳东立 陈必华 | 刘 燮 |  |
| 2.7 深化社工队伍整合，探索政社合作新机制 | 社会工作办 | 王希佳 | 刘 燮 |  |
| 2.8 推进社区事务中心建设，切实做到“一门服务”、“一口受理”、“全区通办” | 民政局 | 靳东立 | 刘 燮 |  |

第3页

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                   第4页

3

深化行政管理体制改革

总体要求：围绕“两高两少两尊重”要求，把优化政府行政管理体制，转变政府职能作为政府工作常态。

刘  燮、姚  凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门负责人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 对接自贸区建设，强化事中事后监管，加快转变政府职能 | 审改办 | 梁秋仙 | 刘 燮 |  |
| 3.2 进一步简政放权， 清理调整行政审批事项 | 审改办 | 梁秋仙 | 刘 燮 |  |
| 3.3 扩大“一口受理、综合办理”覆盖面，深入推进“先照后证”，加快推进网上办事 | 审改办 市场监管局 投资促进办 | 梁秋仙 张 瑾 周国春 | 刘 燮 |  |
| 3.4 有序推进政府机构改革和街道体制改革 | 编 办 | 梁秋仙 | 刘 燮 |  |
| 3.5 完善城市管理综合执法体制机制 | 城管执法局 | 吕立祥 | 姚 凯 |  |
| 3.6 稳妥推进城市养护作业领域市场化改革 | 建设交通委 绿化市容局 | 蒋凡湧 姜伟成 | 姚 凯 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                  第5页

4

全面推进国资国企改革

总体要求：落实五年规划和三年行动计划，调整优化国资布局结构，增强国有经济的活力和竞争力。

刘  燮 同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 清产核资，摸清家底，明确国企功能定位 | 国资委 | 吴 郁 |  |
| 4.2 实行国企领导人任期制、契约化管理，推行企业分类考核，分类完善法人治理结构 | 国资委 | 吴 郁 |  |
| 4.3 深化财务预算管理和制定委托监管制度 | 国资委 | 吴 郁 |  |
| 4.4 稳步推进企业上市，以合作开发项目、引入非公资本参与改制重组等形式推动混合所有制发展 | 国资委 | 吴 郁 |  |
| 4.5 加快培养一批理念新、业务精的经营人才 | 国资委 | 吴 郁 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                    第6页

5

加快产业园区转型

总体要求：围绕重点产业集聚，明确定位，完善政策，拓展内涵，推进产业园区分类转型，努力解决园区发展不平衡问题。

吴  斌、姚  凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 制定园区转型发展的专项规划，优化区域园区布局 | 商务委 | 任少南 | 吴 斌 |  |
| 5.2 输出优质园区品牌和管理团队，进行委托管理或联合经营 | 商务委 | 任少南 | 吴 斌 |  |
| 5.3 加快资源整合，推进土地资源集约利用 | 规划土地管理局 | 董 瑜 | 姚 凯 |  |
| 5.4 完善园区考核体系和评估机制，强化退出机制 | 商务委 | 任少南 | 吴 斌 |  |
| 5.5 推进大宁德必易园二期、迅达电梯厂等老厂房改建 | 商务委 | 任少南 | 吴 斌 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                               第7页

6

加快科技创新和“四新”经济发展

总体要求：围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心要求，推动区域科技创新体系建设，加快培育“四新”经济。

刘  燮、吴  斌  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 依托张江高新区闸北园建设，整合资源，与园区、企业联手构建一批创新平台产业项目，加强科技企业品牌培育 | 科 委 | 胡建民 | 吴 斌 |  |
| 6.2 发挥闸北在轨道通信、信息安全等相对优势领域的创新示范效应，引导创新型企业集聚 | 科 委 | 胡建民 | 吴 斌 |  |
| 6.3 落实《闸北区加快推进“四新”经济发展的实施意见》，完善区科技创新政策 | 科 委 | 胡建民 | 吴 斌 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 6.4 依托区域内现有的检验检测服务平台示范区、云计算基地等产业平台鼓励企业研发引进一批“四新”产业项目 | 商务委 科 委 市场监管局 | 任少南 胡建民 张 瑾 | 吴 斌 |  |
| 6.5 健全知识产权托管服务体系，推动知识产权质押融资示范区建设 | 科 委 | 胡建民 | 吴 斌 |  |
| 6.6 落实国家和市各类人才计划，强化人才服务，积极培养和引进创新型高科技领军人才 | 人力资源社会保障局 | 王光荣 | 刘 燮 |  |

第8页

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                              　　 第9页

7

推动“三个经济”集聚

总体要求：坚持招大引强选优，推动总部经济、楼宇经济、涉外经济集聚发展，增强区域经济发展持续动力。

吴 斌  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 围绕人力资源、金融服务、软件信息、检测认证、文化创意等重点产业，加大总部型、领袖型企业引进力度，经认定的跨国公司地区总部新增5家 | 投资促进办 商务委 | 周国春 任少南 |  |
| 7.2 进一步完善楼宇数据信息系统，开展二次招商，提高楼宇税收属地率，全区亿元楼突破30栋 | 税收属地办 | 陈荣旗 |  |
| 7.3 优化涉外经济结构，继续提升涉外经济贡献率 | 商务委 | 任少南 |  |
| 7.4 增强“百人团队联系百强企业”工作实效，提升服务效能 | 投资促进办 | 周国春 |  |
| 7.5 聚焦母公司、子公司或者分支结构、业务在闸北的企业，整合税收资源 | 税收属地办 税务分局 投资促进办 | 陈荣旗 朱锦山 周国春 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                            　   第10页

8

推动南中北协调发展

总体要求：坚持高起点规划、高标准建设，优化城市布局，推动形态、功能和产业融合发展。

鲍英菁、吴 斌、姚 凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 完成苏河湾东部地区控详规划调整 | 规划土地管理局 | 董 瑜 | 姚 凯 |  |
| 8.2 推进苏河湾服务业金融创新试点区建设 | 金融办 | 俞林伟 | 吴 斌 |  |
| 8.3 加快苏河湾绿地建设，完成四行仓库抗战纪念地修建，推动华侨城1街坊、长安西地块以及大悦城一期西北块商业项目等建设 | 建设交通委 绿化市容局 | 蒋凡湧 姜伟成 | 姚 凯 |  |
| 8.4 深化环上大国际影视产业园区空间和产业规划，推动规划落地 | 规划土地管理局 中推办 | 董 瑜 史 方 | 姚 凯 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 8.5 落实市、区有关影视产业准入、文化创意企业扶持等相关政策，吸引知名企业和有发展潜力的企业集聚 | 商务委 文化局 中推办 | 任少南 陈 宏 史 方 | 吴 斌 |  |
| 8.6 加快大宁中心广场、久光百货、新体育中心等项目建设 | 建设交通委 中推办 | 蒋凡湧 史 方 | 姚 凯 |  |
| 8.7 优化市北高新区商业、文化、教育、医疗等服务配套 | 商务委 文化局 教育局 卫生计生委 市北高新园区 | 任少南 陈 宏 周 隽 叶 强 丁明年 | 鲍英菁 姚 凯 |  |
| 8.8 推进市北·新中新、佳程广场、中环·协信天地等项目建设 | 建设交通委 | 蒋凡湧 | 姚 凯 |  |

第11页

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                   第12页

9

加快重大工程和基础设施建设

总体要求：继续完善重大工程协调推进机制，强化责任落实，进一步提高重点工程建设管理水平。

姚 凯 同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 聚焦18项事关区域经济发展和民生保障的重大项目 | 建设交通委 | 蒋凡湧 |  |
| 9.2 配合市相关部门推进北横通道、汉中路综合交通枢纽等项目建设 | 建设交通委 | 蒋凡湧 |  |
| 9.3 一季度启动三泉路－万荣路－普善路辟通工程 | 建设交通委 | 蒋凡湧 |  |
| 9.4 积极推进京江站（桥东二期）、甘肃站（苏河湾东部）等电站建设 | 建设交通委 | 蒋凡湧 |  |
| 9.5 全年实现房产项目开、竣工各120万平方米 | 建设交通委 | 蒋凡湧 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                   第13页

10

确保城市运行安全有序

总体要求：增强忧患意识、风险意识和责任意识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，制定最严格的制度、实行最严格的监管，确保城市运行安全有序。

潘子罕、吴 斌、姚 凯 同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 进一步强化街镇属地责任、部门监管责任，落实企业主体责任 | 市场监管局 安全监管局 | 张 瑾 顾耀亮 | 吴 斌 |  |
| 10.2 推进安全生产重点领域专项整治三年行动计划 | 安委办 | 顾耀亮 | 潘子罕 吴 斌 姚 凯 |  |
| 10.3 全面落实建筑施工安全生产责任制，强化建设系统安全专项整治 | 建设交通委 | 蒋凡湧 | 姚 凯 |  |
| 10.4 积极开展消防安全专项整治，分类整治“三合一”场所火灾隐患 | 公安分局 | 劳冠浩 | 潘子罕 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 10.5 强化对危险化学品的储存使用和运输的监管管控 | 安全监管局 | 顾耀亮 | 吴 斌 |  |
| 10.6 集中开展电梯和锅炉安全专项整治 | 市场监管局 | 张 瑾 | 吴 斌 |  |
| 10.7 加强重大节庆活动重点区域和人员密集场所安全防范管理 | 公安分局 旅游局 应急办 | 劳冠浩 洪明铭 傅林松 | 潘子罕 吴 斌 姚 凯 |  |
| 10.8 按照“五个最严”的要求，强化食品安全监管 | 市场监管局 | 张 瑾 | 吴 斌 |  |
| 10.9 加大对群租、黑车、违法建筑和乱设摊等“四个遏制”力度 | 综治办 住房保障房屋管理局 公安分局 拆违办 城管执法局 | 胡长春 陈必华 劳冠浩 杜嘉宝 吕立祥 | 潘子罕 姚 凯 |  |
| 10.10 研究制定闸北区综合交通规划 | 建设交通委 | 蒋凡湧 | 姚 凯 |  |
| 10.11 加强动态交通管理，优化交通组织，提升交通管理水平 | 公安分局 | 劳冠浩 | 潘子罕 |  |
| 10.12 完善静态交通信息化管理，努力解决居民出行“最后一公里”和停车难等问题 | 建设交通委 | 蒋凡湧 | 姚 凯 |  |

第14页

2015年区政府重点工作计划安排表　　                                                                              第15页

11

扎实推进文明城区创建

总体要求：以创建上海市文明城区为主线，围绕群众反映强烈的突出问题，努力提升区域环境。

鲍英菁、姚 凯 同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 细化创建目标任务，责任落实到位 | 文明办 | 应 妹 | 鲍英菁 |  |
| 11.2 开展文明社区、文明小区、文明单位创建 | 文明办 | 应 妹 | 鲍英菁 |  |
| 11.3 广泛动员社区群众、单位等社会力量参与 | 文明办 | 应 妹 | 鲍英菁 |  |
| 11.4 积极发挥网格化管理平台“及时发现、快速处置”功能，强化市容环境常态长效管理，巩固创卫成果 | 网格化管理中心 绿化市容局 | 曾纪忠 姜伟成 | 姚 凯 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 11.5 继续对集市菜场周边等特定区域开展环境治理 | 绿化市容局 城管执法局 | 姜伟成 吕立祥 | 姚 凯 |  |
| 11.6 加强电动车、自行车乱停放现象的整治和管理 | 建设交通委 各街道（镇） | 蒋凡湧 各街道（镇） 行政主要负责人 | 姚 凯 |  |
| 11.7 实施新一轮环保三年行动计划 | 环保局 | 袁 园 | 姚 凯 |  |
| 11.8 新建各类绿地8公顷，创建1条市级林荫道，完成晋元广场绿化建设和三泉公园改造 | 绿化市容局 | 姜伟成 | 姚 凯 |  |

第16页

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                   第17页

12

加快旧区改造步伐

总体要求：聚焦苏河湾地区、聚焦结转基地收尾，加强成本控制，确保面上稳定，加快全区旧区改造步伐。

姚  凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 确保受益居民5000户，拆除二级以下旧里8万平方米 | 旧改总办 | 蒋凡湧 |  |
| 12.2 完成全部结转基地收尾 | 旧改总办 | 蒋凡湧 |  |
| 12.3 上半年启动安康苑、华兴新城等项目，尽快启动中兴城四期、宝丰苑等基地 | 旧改总办 | 蒋凡湧 |  |
| 12.4 严格执行政策，严格操作规范，严格控制时间，严格全程监管，有效控制旧改成本 | 旧改总办 住房保障房屋管理局 | 蒋凡湧 陈必华 |  |
| 12.5 完善群众工作机制，确保面上稳定 | 旧改总办 信访办 司法局 | 蒋凡湧 柯 琪 凌淑蓉 |  |
| 12.6 加强征收队伍建设，推行项目经理竞聘上岗、“黑名单”、“末位淘汰”等机制 | 旧改总办 住房保障房屋管理局 国资委 | 蒋凡湧 陈必华 吴 郁 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                   第18页

13

加大旧住房改造力度

总体要求：把改善居住条件作为闸北第一民生，加快推进旧住房改造，提升物业管理水平，优化居住环境。

姚  凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 积极推进彭三小区（四期）、谈家桥等5个成套改造项目 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |
| 13.2 完成15万平方米屋面及相关设施改造，15万平方米旧公房安装楼梯扶手，40万平方米旧公房小区综合整治 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |
| 13.3 实施180万平方米二次供水设施改造和住宅小区电能计量表前供电设施改造 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |
| 13.4 加强保障性住房建设筹措和分配供应，进一步扩大住房保障受益面 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| 13.5 对未实施一体化管理的小区、物业管理水平一般的商品房小区以及管理水平较差的售后房、公房小区，实施物业综合治理 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |
| 13.6 完善市场运作和保障托底结合的物业服务格局 | 住房保障房屋管理局 | 陈必华 |  |

第19页

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                 第20页

14

深化为老服务体系建设

总体要求：落实养老规划，合理布局养老设施，完善为老服务体系，不断提高老年人生活质量。

刘 燮、姚 凯  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 推进宝华寺东侧新建养老院、新洛鼎大酒店和彭浦镇社区用房改建养老院等项目建设，完成“十二五”期间新建公办养老床位指标 | 北方集团 彭浦镇 国资委 | 朱贤麟 窦建华 吴 郁 | 姚 凯 |  |
| 14.2 推进以日托、就餐、文化活动等功能为主的社区综合为老服务中心建设 | 民政局 各街道（镇） | 靳东立 各街道（镇） 行政主要负责人 | 刘 燮 |  |
| 14.3 强化社区卫生服务中心对机构养老、社区居家养老的医疗服务职能 | 民政局 卫生计生委 | 靳东立 叶 强 | 刘 燮 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表                                                                                 　第21页

15

加大促进就业和救助帮困力度

总体要求：健全促进就业创业体制机制，确保社会保障和救助帮困各项政策落到实处，不断提高群众生活水平。

刘  燮  同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 帮助成功创业完成市下达目标，城镇登记失业率控制在市下达指标内 | 人力资源社会保障局 | 王光荣 |  |
| 15.2 深化创业型城区创建 | 人力资源社会保障局 | 王光荣 |  |
| 15.3 鼓励创业带动就业，落实大学生创业引领计划 | 人力资源社会保障局 | 王光荣 |  |
| 15.4 提高职业培训质量，促进青年、特殊困难群体等就业 | 人力资源社会保障局 | 王光荣 |  |
| 15.5 贯彻《社会救助暂行办法》，落实各项救助帮困政策，健全“救急难”工作机制 | 民政局 | 靳东立 |  |
| 15.6 实施以生活救助、医疗救助、临时救助、社会帮扶等为主要内容的“帮困365工程” | 民政局 | 靳东立 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表　　                                                                               第22页

16

不断拓展社会事业发展内涵

总体要求：促进社会资源均衡配置，推进社会各项事业全面发展，努力为人民群众提供优质高效的公共服务。

鲍英菁、吴 斌、姚 凯   同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 深化教育综合改革，申报“上海市教育整体综合改革实验区”，与市教委教研室合作开展“教育综合改革实验基地学校”试点 | 教育局 | 周 隽 | 鲍英菁 |  |
| 16.2 进一步完善闸北区实验小学教育集团运作机制 | 教育局 | 周 隽 | 鲍英菁 |  |
| 16.3 加快大宁国际第二小学、456地块配套幼儿园建设 | 建设交通委 教育局 | 蒋凡湧 周 隽 | 姚 凯 |  |
| 16.4 完成公立医院机构改革 | 卫生计生委 | 叶 强 | 鲍英菁 |  |
| 16.5 深化社区卫生综合改革，扎实推进家庭医生制度 | 卫生计生委 | 叶 强 | 鲍英菁 |  |
| 16.6 加快宝华老年护理医院建设和区中心医院二期改造 | 建设交通委 卫生计生委 | 蒋凡湧 叶 强 | 姚 凯 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 16.7 进一步完善公共文化服务体系，优化区图书馆、海上文化中心等服务功能 | 文化局 | 陈 宏 | 鲍英菁 |  |
| 16.8 深化文化体制改革，进一步加强文化市场综合执法 | 文化局 | 陈 宏 | 鲍英菁 |  |
| 16.9 与市体育局联合举办“2015年全国皮划艇冠军赛” | 体育局 | 李海波 | 鲍英菁 |  |
| 16.10 全年新建2条百姓健身步道，修缮更新108个健身苑（点） | 体育局 | 李海波 | 鲍英菁 |  |
| 16.11 争创全国科普示范城区 | 科 委 | 胡建民 | 吴 斌 |  |

第23页

2015年区政府重点工作计划安排表　　                                                                              第24页

17

认真编制区“十三五”规划

总体要求：科学制定闸北区“十三五”总体规划，明确全区未来五年经济社会发展的战略目标、任务和举措。

刘  燮、姚  凯 同志

牵头实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 深入开展调查研究，逐步完善发展思路，编制区“十三五”总体规划 | 发展改革委 | 王叶庆 | 刘 燮 |  |
| 17.2 科学制定“十三五”期间经济社会发展指标体系 | 发展改革委 | 王叶庆 | 刘 燮 |  |
| 17.3 完成经济发展、城市建设和管理、社会事业发展、社会治理等领域综合专题规划，以及33个专项规划 | 发展改革委 | 王叶庆 | 刘 燮 |  |
| 17.4 开展新一轮城市总体规划编制 | 规划土地管理局 | 董 瑜 | 姚 凯 |  |

2015年区政府重点工作计划安排表　　                                                                              第25页

18

加强政府自身建设

总体要求：坚持不懈深化作风建设，坚持依法行政，强化廉政勤政善政，努力提升行政效能。

安路生、刘  燮  同志

负责实施

| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 自觉践行“三严三实”，坚决贯彻中央八项规定，进一步落实党的群众路线教育实践活动整改措施，坚决遏制“四风”问题反弹回潮 | 区府办 监察局 | 李晓辉 施文荣 | 安路生 |  |
| 18.2 巩固和扩大教育实践活动成果，认真开展“回头看”，建立健全长效机制 | 监察局 公务员局 | 施文荣 梁秋仙 | 安路生 |  |
| 18.3 严格经费管理，严控一般性支出和“三公”经费支出 | 财政局 | 俞林伟 | 安路生 |  |
| 18.4 着力规范政府行为，加快推出政府负面清单、权力清单、责任清单 | 审改办 监察局 | 梁秋仙 施文荣 | 刘 燮 |  |
| 主要工作内容 | 牵头责任部门 | 部门责任人 | 牵头区领导 | 推进情况 |
| 18.5 运用法治方式化解社会矛盾，及时解决群众合理合法诉求 | 司法局 信访办 | 凌淑蓉 柯 琪 | 刘 燮 |  |
| 18.6 完善规范性文件合法性审查机制，强化规范性文件备案监督制度 | 法制办 | 李晓辉 | 刘 燮 |  |
| 18.7 继续推进部门预算、审计等信息公开，提高行政透明度 | 区府办 财政局 审计局 | 李晓辉 俞林伟 陈士林 | 安路生 |  |
| 18.8 严格落实“一岗双责”，聚焦重点领域和重点岗位，深化廉政风险防控，完善“制度加科技”预防腐败机制，强化源头反腐 | 监察局 | 施文荣 | 安路生 |  |
| 18.9 加强重点领域、关键环节的审计监督和行政监察，开展重点工程、实事项目等效能监察，认真做好领导干部经济责任审计和财政资金使用、政府投资项目审计 | 审计局 监察局 | 陈士林 施文荣 | 刘 燮 |  |

第26页