闸临办[2015]6号

临汾路街道关于开展2015年“安全生产月”活动的方案

为进一步加强临汾地区安全生产宣传教育工作，切实推动辖区内安全生产形势持续稳定，坚决防范重特大安全生产事故发生，根据区安全生产委员会办公室《关于开展2015年闸北区“安全生产月”活动的通知》（闸安办[2015]2号）文件的要求，现结合本街道实际情况，制定以下工作方案：

一、活动时间

2015年6月1日至2015年6月30日。

二、活动主题

加强安全法制、保障安全生产。

三、组织领导

为确保安全生产月活动的有序开展，街道成立以街道办事处主任潘国力为主任，党工委副书记宋杰为副主任，治安、消防、工商、城管、市容、平安办、市政科、居委会、物业公司等职能部门负责人为成员的“临汾路街道安全生产月活动领导小组”。下设“临汾路街道安全生产月活动办公室”，由朱元林任办公室主任，具体负责各项安全生产月活动的组织实施和信息收集上报工作。

四、活动内容

（一）组织街道各办、各街区和居委会，以及职能场所开展“八个一”活动

1．组织一次机关干部、街区、居委会及职能场所参加新《安全生产法》专题学习培训；

2. 组织开展新《安全生产法》宣传咨询日活动；

3. 组织开展一次安全生产主题演讲和专题征文活动；

4. 组织一次由机关干部、街区、居委会及职能场所负责人参加的《2014年度上海市安全生产警示教育片》、《闸北区安全生产事故警示片》观看活动；

5. 各街区组织一次消防或应急救援演练；

6. 组织辖区重点生产企业的百名外来务工人员开展职业安全知识培训；

7. 组织一次由街道主要领导参加的安全生产隐患大排查活动；

8. 组织辖区内企业单位开展以“上安全岗干标准活”为主题的“安康杯”竞赛活动。

（二）深入开展企业单位“七个一”活动

1．组织全员学习一次新《安全生产法》；

2．组织观看一次《2014年度上海市安全生产警示教育片》、《闸北区安全生产事故警示片》；

3．提出一条安全生产整改建议；

4．查找一些安全生产事故隐患；

5．开展一次安全生产演讲比赛活动；

6．开展一次应急救援演练；

7. 开展“安康杯”比赛。

五、保障措施

（一）居民区开展形式多样的活动。安全生产月活动期间，各居民区要利用本居民区的各种宣传媒介宣传新《安全生产法》、居家消防等常识，如：出一期黑板报、更换宣传栏内容，并利用组织居民区纳凉晚会等形式，在居民区开展形式多样的宣传教育活动。

（二）集中时间排查安全生产隐患。街道平安办要在活动期间积极协调各职能部门，开展安全隐患联合排查活动，最大限度地消除辖区内的安全生产隐患。

（三）街道平安办提供活动支持和活动信息收集。活动期间，平安办将向各居民区下发一定数量的安全社区宣传资料和物品，并对居民区组织应急演练提供技术和器材支持。

六、工作要求

1、加强领导，精心组织。各相关单位要对“安全生产月”活动高度重视，要成立组织、制定计划，认真安排部署，做好协调工作。

2、突出主题，广泛宣传。各相关单位要通过多种渠道，采用多种形式，加大宣传教育力度，推动安全理念、安全文化、安全法律和安全知识进企业、进工地、进小区、切实提高广大民众的安全生产意识，规范安全行为，努力营造“安全发展、预防为主”的安全生产氛围。

3、信息反馈，及时上报。各相关单位要及时上报2015年“安全生产月”活动的工作情况，并于 6月30日前将活动总结报街道平安办，街道平安办将于7月15日前将街道的“安全生产月”活动情况报至区安全生产委员会办公室。

临汾路街道办事处

2015年5月26日

主题词：2015年 安全生产月 方案

临汾路街道党政办公室 2015年5月26日印发

（共印35份）